## Sheet1
잇슈 리스트 |  | 분류 | 요청자 | 처리 담당자 | 요청날짜. | 적용날짜 | 분류 | 비고
1 | BI 디자인 - 콘텐츠 확정 필요 | 디자인
2 | 통계정보 - 디자인 진행 / sample 차트 적용 시도 | 퍼블리승
3 | 교육관리 : 법(제도)소개, 교육 동영상 - 콘텐츠 확정 필요
4 | 시스템 활용가이드 - 콘텐츠 확정 필요(콘텐츠 작성 진행중)
5 | 일제조사 - 명칭(연안해운 온실가스 배출량 일제조사) 확정 완료 ✓ | [5 empty] | 적용
6 | 영문페이지 - 콘텐츠 확정 필요
7 | SGMS - 명칭 확정 필요
8 | 유관기관 메뉴 롤링 : 국가온실가스 종합관리센터 (“온실가스종합정보센터”로 명칭 확정) ✓ | [5 empty] | 적용
9 | SGMS소개 > 목표관리제 > 명세서, 이행계획/실적보고 : ‘제출방법’ 다운로드 파일 확인 필요
10 | SGMS소개 > IMO DCS :업무 흐름도, 문서 양식 - 반응형 처리, longdesc 확인 필요
11 | 교육관리 > 개설교육(수강신청) : list “신청” 버튼 클릭시 이후 프로세스 확정(상세보기 “신청” 버튼과 같음 ✓ | [5 empty] | 적용
12 | 교육관리 > 개설교육(수강신청) : view “첨부파일” 다운로드(모바일 노출 안함 확정) ✓ | [5 empty] | 적용
13 | 이용안내 > 공지사항 : 첨부파일 다운로드 action (모바일 노출 안함 확정) ✓ | [5 empty] | 적용
14 | 이용안내 > 개인정보 처리방침 : (이용약관으로 대체 - 일반회원/해운업계 tab 처리) - “검증기관” text 노출 확인
15 | 이용안내 > 이메일 무단 수집 거부 : 콘텐츠 확인 필요
16 | 이용안내 > 문의처 : (샘플 페이지로 완료 - 차 후 수정) ✓ | [5 empty] | 적용
17 | 마이페이지 > 비밀번호 변경 : 필수 아이템(전체) ✓ | [5 empty] | 적용
18 | 회원가입 > 이용약관 : ‘서비스 약관 및 개인정보보호정책’ 문구 확정 ✓ | [5 empty] | 적용
19 | 회원가입 > 이용약관 : “검증기관” 콘텐츠 (일반회원 약관과 동일) ✓ | [5 empty] | 적용
20 | 업무 회원가입 : (이용약관으로 대체 - 일반회원/해운업계 tab 처리) - “검증기관” text 노출 확인 | [5 empty] | 반영없음
21 | 교육 실습사이트 관련 좌측 상단 로고이미지(포털용+업무용) 제작 요청 | 디자인/퍼블리싱 | 신재영 |  | 2018-0802 |  | 반영없음 | 8월10일(금) 까지만 작업 요청